Утверждена

постановлением Администрации города Сарова  № 4462 от 31.10.2014

(в редакции постановления Администрации города Сарова от 26.01.2026 №124)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САРОВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ»

- Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

(далее – муниципальная программа)

| Заказчик-координатор муниципальной программы | Администрация города Сарова |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации г.Саров (далее - ДГХ) Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.Саров (далее – КУМИ) |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Молодая семья» Подпрограмма 7 «Укрепление материально-технической базы» Подпрограмма 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Сарова Нижегородской области» Подпрограмма 9 «Обеспечение многодетных семей земельными участками в городе Сарове Нижегородской области» |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения 2. Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 3. Сокращение количества семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание благоприятных условий для расширения возможностей граждан признанных малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий за счет объединения собственных и бюджетных средств; 2. Государственная поддержка молодых семей города Сарова Нижегородской области в решении жилищной проблемы; 3. Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области; 4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки; 5. Развитие рынка жилья; 6. Приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным, техническим правилам и нормам, в соответствии с Законом Нижегородской области от 10.12.2004 № 147-З; 7. Исполнение полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"; 8. Исполнение полномочий по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 9. Исполнение полномочий по обеспечению жильем граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации; 10. Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся; 11. Улучшение жилищных условий многодетных семей; 12. Формирование земельных участков предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям; 13. Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям для целей индивидуального жилищного строительства. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации программы 2024 – 2028 годы. |

| Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников (в разбивке по подпрограммам) | Общий объем финансирования муниципальной программы составит 221182,8 тыс.руб.. Наименование программы/ подпрограммы; Источники финансирования; Расходы (тыс. руб.) по годам; Всего. 2024; 2025; 2026; 2027; 2028. Всего по муниципальной программе «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем»; Всего; 69 276,7; 22 936,3; 31 562,7; 48 541,0; 48 866,1; 221 182,8. Федеральный бюджет; 2 452,4; 2 681,4; 4 944,4; 5 083,8; 5 230,5; 20 392,5. Областной бюджет; 19 706,0; 14 256,1; 19 903,3; 20 094,2; 20 236,6; 94 196,2. Бюджет города Сарова; 47 118,3; 5 998,8; 6 715,0; 23 363,0; 23 399,0; 106 594,1. Прочие источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. В том числе по подпрограммам:. Подпрограмма 1 «Молодая семья»; Всего; 11 374,6; 3 798,7; 4 438,6; 4 707,2; 4 922,6; 29 241,7. Федеральный бюджет; 2 452,4; 2 681,4; 2 504,7; 2 534,4; 2 571,4; 12 744,3. Областной бюджет; 7 137,7; 893,8; 1 618,9; 1 809,8; 1 952,2; 13 412,4. Бюджет города Сарова; 1 784,5; 223,5; 315,0; 363,0; 399,0; 3 085,0. Прочие источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 7 «Укрепление материально-технической базы» (Приобретение жилых помещений стандартного класса (ранее – экономического). Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищного фонда); Всего; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет города Сарова; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Прочие источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Сарова Нижегородской области»; Всего; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет города Сарова; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Прочие источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 9 «Обеспечение многодетных семей земельными участками в городе Сарове Нижегородской области»; Всего; 45 333,8; 5 775,3; 6 400,0; 23 000,0; 23 000,0; 103 509,1. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет города Сарова; 45 333,8; 5 775,3; 6 400,0; 23 000,0; 23 000,0; 103 509,1. Прочие источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 10 Прочие мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем»; Всего; 12 568,3; 13 362,3; 20 724,1; 20 833,8; 20 943,5; 88 432,0. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 2 439,7; 2 549,4; 2 659,1; 7 648,2. Областной бюджет; 12 568,3; 13 362,3; 18 284,4; 18 284,4; 18 284,4; 80 783,8. Бюджет города Сарова; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Прочие источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 10.1 Исполнение полномочий по ремонту жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Всего; 41,8; 810,1; 1 239,1; 1 239,1; 1 239,1; 4 569,2. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 41,8; 810,1; 1 239,1; 1 239,1; 1 239,1; 4 569,2. Бюджет города Сарова; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Прочие источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 10.2 Исполнение полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; Всего; 12 526,5; 12 552,2; 17 045,3; 17 045,3; 17 045,3; 76 214,6. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 12 526,5; 12 552,2; 17 045,3; 17 045,3; 17 045,3; 76 214,6. Бюджет города Сарова; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Прочие источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 10.3 Исполнение полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан; Всего; 0,0; 0,0; 2 439,7; 2 549,4; 2 659,1; 7 648,2. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 2 439,7; 2 549,4; 2 659,1; 7 648,2. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет города Сарова; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Прочие источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |
| --- | --- |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения целей: Муниципальная программа «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем» 1. Индикатор 1: Доля семей, получивших социальные выплаты (от общего количества семей, включенных в списки на планируемый год), к концу 2028 года – не менее 2% 2. Индикатор 2: Сокращение количества семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списке на начало года) ежегодно – не менее 0,02% Подпрограмма 1 «Молодая семья» 1.1. Индикатор 1.1: Доля молодых семей получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья (от общего количества молодых семей, заявившихся на очередной год) к концу 2028 года – не менее 2% Подпрограмма 7 «Укрепление материально-технической базы» – подпрограмма не реализуется с 2023 года Подпрограмма 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Сарова Нижегородской области»- подпрограмма не реализуется с 2017 года Подпрограмма 9 «Обеспечение многодетных семей земельными участками в городе Сарове Нижегородской области» 9.1. Индикатор 9.1: Доля многодетных семей, состоящих на учёте в Администрации города Сарова на начало 2017 года, обеспеченных земельными участками к концу 2028 года – 34,8 %. Показатели непосредственных результатов: Программа «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем» 1.Непосредственный результат 1: Количество семей - участников подпрограмм, улучшивших жилищные условия за период с 2024 по 2028 год – 7 семей 2. Непосредственный результат 2: Общая площадь приобретенных (предоставленных, расселенных) жилых помещений за период с 2024 по 2028 год – 319 кв.м. Подпрограмма 1 «Молодая семья» 1.1.Непосредственный результат 1.1: Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в решении жилищных проблем за период с 2024 по 2028 год – 7 семей 1.2.Непосредственный результат 1.2: Общая площадь приобретенных жилых помещений за период с 2024 по 2028 год –319 кв.м. Подпрограмма 7 «Укрепление материально-технической базы» – подпрограмма не реализуется с 2023 года Подпрограмма 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Сарова Нижегородской области» - подпрограмма не реализуется с 2017 года Подпрограмма 9 «Обеспечение многодетных семей земельными участками в городе Сарове Нижегородской области» 9.1. Непосредственный результат 9.1: Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям за период с 2017 по 2028 год – 72. |

# 2. Текстовая часть муниципальной программы

## 2.1. Характеристика текущего состояния

Улучшение жилищных условий граждан является приоритетной задачей государства. Право гражданина Российской Федерации на жилище закреплено ст.40 Конституции РФ. Разработаны жилищные программы, финансируемые из бюджетов разных уровней, которые направлены на сокращение количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Так же сохранен механизм обеспечения граждан жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма.

С 2004 года начался современный этап государственной жилищной политики, направленной на повышение доступности жилья для населения. В связи с этим был принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный кодекс Российской Федерации. На основании федеральных законов в Нижегородской области был принят Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 123-З "О жилищной политике в Нижегородской области", который определил цели жилищной политики Нижегородской области, полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области в области жилищных отношений и другие важные вопросы, касающиеся жилищного фонда Нижегородской области и обеспечения жильем граждан, проживающих на территории Нижегородской области.

Однако жилищная проблема для жителей города Сарова Нижегородской области остается одной из острых социальных проблем. По состоянию на 01.01.2006 в Сарове на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояла 6551 семья, по состоянию на 01.01.2018 количество нуждающихся уже составляло 1564 семьи.

Комплексный подход к реализации жилищной политики на территории города Сарова позволил  существенно сократить количество семей нуждающихся в улучшении жилищных условий (за 11 лет снижение на 73,3%). Данный показатель был достигнут путем реализации муниципальных подпрограмм по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, вводом в эксплуатацию в 2010 и 2013 годах 214 квартир социального жилого дома, в 2017 году приобретением Администрацией города Сарова жилых помещений экономического класса - 33 квартиры, которые были предоставлены по договорам социального найма семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся  в улучшении жилищных условий.

Также реализация подпрограмм по предоставлению социальных выплат за счет средств бюджета города Сарова, социальных выплат в рамках реализации ФЦП «Жилище» сыграла важную роль в сокращении количества граждан, состоящих на учете нуждающихся на территории города Сарова. Данные программы можно считать хорошо  сложившейся системой мер социальной поддержки населения.

В период с 2006 по 2018 годы за счет получения социальных выплат из средств  бюджета города Сарова улучшили жилищные условия:

- 470 семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобретено 22148  кв.м. общей площади жилых помещений;

- 110 семей сотрудников муниципальных учреждений, приобретено 5650 кв.м. общей площади жилых помещений;

- 7 семей молодых ученых, приобретено 507 кв.м общей площади жилых помещений;

- 4 чемпиона мира (мастера спорта международного класса), приобретено 175  кв.м общей площади жилых помещений.

В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище», подпрограммы «Молодая семья» в период с 2006 по 2018 годы  448 молодых семей города Сарова получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, из них 395 семей приобрели жилые помещения общей площадью 18220,6 кв.м. По состоянию на конец 2018 года количество нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать участниками программных мероприятий, связанных с обеспечением жилыми помещениями, составляет 142 молодых семьи и интерес к реализации указанных мероприятий с каждым годом растет.

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий, семей, имеющих детей-инвалидов и других категорий граждан на территории Нижегородской области  реализовывается  в рамках Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», Федерального закона от 24.11.1995  №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». За период 2010 - 2018 годов 47 ветеранов Великой Отечественной войны города Сарова улучшили свои жилищные условия с использованием средств единовременных денежных выплат на приобретение (строительство) жилья, предоставляемых из федерального бюджета, объем финансирования составил более 55 млн.руб.

С 2006 года Администрация города Сарова ведет учет ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов претендующих на получение социальных выплат на приобретение жилья, предоставляемых из федерального бюджета. На 2017 год в списки претендентов на получение социальных выплат этих категории граждан по городу Сарову включено 10 человек. В 2016 году впервые за 10 лет поступили средства на приобретение жилья  ветерану боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в город Саров средства с 2006 года не поступали.

В марте 2016 года Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым поручено устранить в течение трёх лет очереди многодетных семей путём предоставления земельных участков с инженерной инфраструктурой.

По состоянию на 01.07.2016 в Администрации города Сарова состоит на учёте в целях получения земельного участка 242 многодетные семьи, в том числе в целях получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 204 многодетные семьи.

Средний срок ожидания от момента постановки многодетной семьи на учёт в целях получения земельного участка до момента предоставления земельного участка составляет 3 года 1 месяц.

Формирование перечня земельных участков для предоставления многодетным семьям планируется осуществлять следующими способами:

- из числа земельных участков, собственность на которые не разграничена;

- из числа земельных участков, поступающих в муниципальную собственность городского округа город Саров, путем передачи от близлежащих муниципалитетов Нижегородской области.

Планируется, что к концу 2025 года будут сформированы и предоставлены многодетным семьям не менее 78 земельных участка, которые будут обеспечены инженерной и дорожной инфраструктурой.

В обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков за счёт средств муниципального бюджета входят:

- водоснабжение – строительство сетей водоснабжения до границ земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства;

- водоотведение - строительство сетей водоотведения (канализации) до границ земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, либо строительство индивидуальных септиков (в случае, если на застраиваемой территории отсутствует центральная канализация).

- обустройство грунтовой дороги или дороги, балластированной щебнем, к земельным участкам. Строительство уличной сети дорог с твёрдым покрытием до границ земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, проводится после того, как не менее 80% индивидуальных жилых домов, построенных на участках, введены в эксплуатацию и оформлены в собственность членов

многодетной семьи.

Настоящая программа направлена на реализацию государственной политики по повышению доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения.

При условии успешной реализации Программы количество семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, сократится более чем на 15%, не менее 70% многодетных семей, поставленных на учёт, будут обеспечены земельными участками.

## 2.2. Цели, задачи

Целью программы является:

1.  Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения

2. Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

3. Сокращение количества семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:

1. Создание благоприятных условий для расширения возможностей граждан признанных малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий за счет объединения собственных и бюджетных средств;

2. Государственная поддержка молодых семей города Сарова Нижегородской области в решении жилищной проблемы;

3. Создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области;

4.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в  благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;

5. Развитие рынка жилья;

6. Приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным, техническим правилам и нормам, в соответствии с Законом Нижегородской области от 10.12.2004 № 147-З;

7. Исполнение полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов";

8. Исполнение полномочий по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

9. Исполнение полномочий по обеспечению жильем  граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации;

10. Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся;

11. Улучшение жилищных условий многодетных семей;

12. Формирование земельных участков предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям;

## 13. Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям для целей индивидуального жилищного строительства.

## 2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап. Сроки реализации программы 2024 – 2028 годы

## 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета города Сарова, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  | 69 276,7 | 22 936,3 | 31 562,7 | 48 541,0 | 48 866,1 | 221 182,8 |
| Цель программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а также сокращение количества семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Молодая семья» |  |  |  |  | 11 374,6 | 3 798,7 | 4 438,6 | 4 707,2 | 4 922,6 | 29 241,7 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей | прочие | 2024-2028 | Администрация города Сарова | 11 374,6 | 3 798,7 | 4 438,6 | 4 707,2 | 4 922,6 | 29 241,7 |
| Подпрограмма 7 «Укрепление материально-технической базы» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 7.1 Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищного фонда | Капвложения | 2024-2028 | Администрация города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 7.3 Приобретение жилых помещений стандартного класса, проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищного фонда | Капвложения | 2024-2028 | КУМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Сарова Нижегородской области» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 9 «Обеспечение многодетных семей земельными участками в городе Сарове Нижегородской области» |  |  |  |  | 45 333,8 | 5 775,3 | 6 400,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 103 509,1 |
| 4 | Основное мероприятие 9.1 Проектирование, строительство, модернизация и реконструкция инженерных коммуникаций и благоустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, в рамках Адресной инвестиционной программы (далее – АИП) | Прочие | 2024-2028 | Администрация города Сарова | 45 333,8 | 5 775,3 | 6 400,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 103 509,1 |
| 10 Прочие мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  | 12 568,3 | 13 362,3 | 20 724,1 | 20 833,8 | 20 943,5 | 88 432,0 |
| 5 | Основное мероприятие 10.1 Исполнение полномочий по ремонту жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений | прочие | 2024-2028 | ДГХ | 41,8 | 810,1 | 1 239,1 | 1 239,1 | 1 239,1 | 4 569,2 |
| 6 | Основное мероприятие 10.2 Исполнение полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | прочие | 2024-2028 | КУМИ | 12 526,5 | 12 552,2 | 17 045,3 | 17 045,3 | 17 045,3 | 76 214,6 |
| 7 | Основное мероприятие 10.3 Исполнение полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан | прочие | 2024-2028 | Администрация города Сарова | Всего | 0,0 | 0,0 | 2 439,7 | 2 549,4 | 2 659,1 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

# Таблица 2. Сведения об индикаторах достижения цели и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели/непосредственного результата | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ед. измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем» |  | Администрация города Сарова |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1. | Индикатор 1: Доля семей, получивших социальные выплаты (от общего количества семей, включенных в списки на планируемый год) | Администрация города Сарова | % | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Индикатор 2: Сокращение количества семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списке на начало года) | Администрация города Сарова | % | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.3. | Непосредственный результат 1: Количество семей - участников Подпрограмм, улучшивших жилищные условия | Администрация города Сарова | семья | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Непосредственный результат 2: Площадь приобретенных (предоставленных) жилых помещений | Администрация города Сарова | кв.м | 99 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Молодая семья» | Администрация города Сарова |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Индикатор 1.1: Доля молодых семей получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья (от общего количества молодых семей, заявившихся на очередной год) | Администрация города Сарова | % | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2. | Непосредственный результат 1.1: Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в решении жилищных проблем | Администрация города Сарова | семья | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Непосредственный результат 1.2: Площадь приобретенных жилых помещений | Администрация города Сарова | кв.м | 99 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 3. | Подпрограмма 7 «Укрепление материально-технической базы» | Администрация города Сарова |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Индикатор 7.1: Сокращение количества семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списке на начало года) | Администрация города Сарова | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Непосредственный результат 7.1: Количество семей, улучшивших жилищные условия | Администрация города Сарова | семья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Непосредственный результат 7.2: Площадь предоставленных жилых помещений | Администрация города Сарова | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 9 «Обеспечение многодетных семей земельными участками в городе Сарове Нижегородской области» | Администрация города Сарова |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Индикатор 9.1: Доля многодетных семей, состоящих на учёте в Администрации города Сарова на начало 2017 года, обеспеченных земельными участками (нарастающим итогом) | Администрация города Сарова | % | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 4.2. | Непосредственный результат 9.1: Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | Администрация города Сарова | Земель-ные участки | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |

# 2.6. Меры правового регулирования

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется.

# 2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

# Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Сарова

| # Статус | # Главный распорядитель средств бюджета города Сарова | # Заказчик координатор, соисполнители | # Расходы (тыс.руб.) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2024 | # 2025 | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # всего |
| # Муниципальная программа: «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем» |  | # Всего | 69 276,7 | 22 936,3 | 31 562,7 | 48 541,0 | 48 866,1 | 221 182,8 |
|  |  | # Администрация города Сарова | 56708,4 | 9574,0 | 13278,3 | 30256,6 | 30581,7 | 140399,0 |
|  |  | # ДГХ | 41,8 | 810,1 | 1 239,1 | 1 239,1 | 1 239,1 | 4 569,2 |
|  |  | # КУМИ | 12 526,5 | 12 552,2 | 17 045,3 | 17 045,3 | 17 045,3 | 76 214,6 |
| # Подпрограмма 1 «Молодая семья» | # Администрация города Сарова | # Всего | 11 374,6 | 3 798,7 | 4 438,6 | 4 707,2 | 4 922,6 | 29 241,7 |
|  |  | # Администрация города Сарова | 11 374,6 | 3 798,7 | 4 438,6 | 4 707,2 | 4 922,6 | 29 241,7 |
| # Подпрограмма 7 # «Укрепление материально-технической базы» | # Администрация города Сарова | # Всего | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | 0,0 | # 0,0 |
|  |  | # Администрация города Сарова | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | 0,0 | # 0,0 |
|  | # КУМИ | # Всего | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | 0,0 | # 0,0 |
|  |  | # КУМИ | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | 0,0 | # 0,0 |
| Подпрограмма 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Сарова Нижегородской области» | # КУМИ | # Всего | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | 0,0 | # 0,0 |
|  |  | # КУМИ | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | 0,0 | # 0,0 |
| # Подпрограмма 9 # «Обеспечение многодетных семей земельными участками в городе Сарове Нижегородской области» | # Администрация города Сарова | # Всего | 45 333,8 | 5 775,3 | 6 400,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 103 509,1 |
|  |  | # Администрация города Сарова | 45 333,8 | 5 775,3 | 6 400,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 103 509,1 |
| # 10 Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем» |  | Всего | 12 568,3 | 13 362,3 | 20 724,1 | 20 833,8 | 20 943,5 | 88 432,0 |
|  |  | ДГХ | 41,8 | 810,1 | 1 239,1 | 1 239,1 | 1 239,1 | 4 569,2 |
|  |  | КУМИ | 12 526,5 | 12 552,2 | 17 045,3 | 17 045,3 | 17 045,3 | 76 214,6 |
|  |  | Администрация города Сарова | 0,0 | 0,0 | 2 439,7 | 2 549,4 | 2 659,1 | 7 648,2 |
| # Основное мероприятие 10.1 # Исполнение полномочий по ремонту жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений | ДГХ | Всего | 41,8 | 810,1 | 1 239,1 | 1 239,1 | 1 239,1 | 4 569,2 |
|  |  | ДГХ | 41,8 | 810,1 | 1 239,1 | 1 239,1 | 1 239,1 | 4 569,2 |
| # Основное мероприятие 10.2 # Исполнение полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | # КУМИ | Всего | 12 526,5 | 12 552,2 | 17 045,3 | 17 045,3 | 17 045,3 | 76 214,6 |
|  |  | КУМИ | 12 526,5 | 12 552,2 | 17 045,3 | 17 045,3 | 17 045,3 | 76 214,6 |
| # Основное мероприятие 10.3 # Исполнение полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан | # Администрация города Сарова | # Всего | 0,0 | 0,0 | 2 439,7 | 2 549,4 | 2 659,1 | 7 648,2 |
|  |  | # Администрация города Сарова | 0,0 | 0,0 | 2 439,7 | 2 549,4 | 2 659,1 | 7 648,2 |

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников.

| Статус | Главный распорядитель средств бюджета города Сарова |  | Источник финансирования | # 2024 | # 2025 | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем» |  |  | Всего | 69 276,7 | 22 936,3 | 31 562,7 | 48 541,0 | 48 866,1 | 221 182,8 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 2 452,4 | 2 681,4 | 4 944,4 | 5 083,8 | 5 230,5 | 20 392,5 |
|  |  |  | Областной бюджет | 19 706,0 | 14 256,1 | 19 903,3 | 20 094,2 | 20 236,6 | 94 196,2 |
|  |  |  | Бюджет города Сарова | 47 118,3 | 5 998,8 | 6 715,0 | 23 363,0 | 23 399,0 | 106 594,1 |
|  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Молодая семья» | Администрация города Сарова |  | Всего | 11 374,6 | 3 798,7 | 4 438,6 | 4 707,2 | 4 922,6 | 29 241,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 2 452,4 | 2 681,4 | 2 504,7 | 2 534,4 | 2 571,4 | 12 744,3 |
|  |  |  | Областной бюджет | 7 137,7 | 893,8 | 1 618,9 | 1 809,8 | 1 952,2 | 13 412,4 |
|  |  |  | Бюджет города Сарова | 1 784,5 | 223,5 | 315,0 | 363,0 | 399,0 | 3 085,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей | Администрация города Сарова |  | Всего | 11 374,6 | 3 798,7 | 4 438,6 | 4 707,2 | 4 922,6 | 29 241,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 2 452,4 | 2 681,4 | 2 504,7 | 2 534,4 | 2 571,4 | 12 744,3 |
|  |  |  | Областной бюджет | 7 137,7 | 893,8 | 1 618,9 | 1 809,8 | 1 952,2 | 13 412,4 |
|  |  |  | Бюджет города Сарова | 1 784,5 | 223,5 | 315,0 | 363,0 | 399,0 | 3 085,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 «Укрепление материально-технической базы» | Администрация города Сарова |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | 0,0 |
|  | КУМИ |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.1 Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищного фонда | Администрация города Сарова |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.3 Приобретение жилых помещений стандартного класса, проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищного фонда | КУМИ |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Сарова Нижегородской области» | КУМИ |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 9 «Обеспечение многодетных семей земельными участками в городе Сарове Нижегородской области» | Администрация города Сарова |  | Всего | 45 333,8 | 5 775,3 | 6 400,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 103 509,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет города Сарова | 45 333,8 | 5 775,3 | 6 400,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 103 509,1 |
|  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9.1 Проектирование, строительство, модернизация и реконструкция инженерных коммуникаций и благоустройство земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, в рамках АИП | Администрация города Сарова |  | Всего | 45 333,8 | 5 775,3 | 6 400,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 103 509,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет города Сарова | 45 333,8 | 5 775,3 | 6 400,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 103 509,1 |
|  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем» |  |  | Всего | 12 568,3 | 13 362,3 | 20 724,1 | 20 833,8 | 20 943,5 | 88 432,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 2 439,7 | 2 549,4 | 2 659,1 | 7 648,2 |
|  |  |  | Областной бюджет | 12 568,3 | 13 362,3 | 18 284,4 | 18 284,4 | 18 284,4 | 80 783,8 |
|  |  |  | Бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.1 Исполнение полномочий по ремонту жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений |  | ДГХ | Всего | 41,8 | 810,1 | 1 239,1 | 1 239,1 | 1 239,1 | 4 569,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 41,8 | 810,1 | 1 239,1 | 1 239,1 | 1 239,1 | 4 569,2 |
|  |  |  | Бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.2 Исполнение полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |  | КУМИ | Всего | 12 526,5 | 12 552,2 | 17 045,3 | 17 045,3 | 17 045,3 | 76 214,6 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 12 526,5 | 12 552,2 | 17 045,3 | 17 045,3 | 17 045,3 | 76 214,6 |
|  |  |  | Бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.3 Исполнение полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных к указанной категории граждан* |  | Администрация города Сарова | Всего | 0,0 | 0,0 | 2 439,7 | 2 549,4 | 2 659,1 | 7 648,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 2 439,7 | 2 549,4 | 2 659,1 | 7 648,2 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет города Сарова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*  объемы финансирования ежегодно предусматриваются в федеральном и областном бюджете на соответствующий год.

«Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

1. ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы 1 «Молодая семья»

(далее подпрограмма)

| Заказчик-координатор муниципальной подпрограммы | Администрация города Сарова |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной подпрограммы | Государственная поддержка молодых семей города Сарова Нижегородской области в решении жилищной проблемы |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья. 2. Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2024 -2028 годы. |
| Объемы финансиро- вания муници-пальной подпрограммы за счет всех источников | Объем финансирования подпрограммы отражен в паспорте программы. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов представлены в таблице 2 программы. |

# 2. Текстовая часть муниципальной подпрограммы

## 2.1. Характеристика текущего состояния

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Нижегородской области демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей, желающих получить государственную поддержку в решении жилищной проблемы.

По ряду оценок одна из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жилищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения. Молодежь не менее чем другие возрастные группы населения нуждается в жилье, так как именно в этом возрасте создаются семьи, это наиболее благоприятный детородный возраст. Отсутствие жилья для молодой семьи является главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости.

Превышение смертности над рождаемостью в российском обществе ставит в ранг приоритетных государственных проблем, требующих незамедлительных и масштабных действий, проблему обеспечения жилищных условий для молодой семьи в целях стимулирования рождения и воспитания детей.

Муниципальная подпрограмма «Молодая семья» в рамках подпрограммы «Обеспечение молодых семей» ФЦП «Жилище» действует на территории города Сарова с 2006 года. Данная программа является одной из самых успешных программ государства по поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации в Нижегородской области. В период с 2006 по 2019 годы  485 молодых семей города Сарова получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, по состоянию на 01.01.2020 из 485 семей 432 семьим приобрели жилые помещения общей площадью 20393,5 кв.м. По состоянию на конец 2019 года количество нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать участниками программных мероприятий, связанных с обеспечением жилыми помещениями, составляет 93 молодые семьи и интерес к реализации указанных мероприятий с каждым годом растет.

## 2.2. Цели, задачи

Основной целью подпрограммы является - государственная поддержка молодых семей, проживающих на территории города Сарова, в решении жилищной проблемы.

Для достижения обозначенной цели подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья;

- государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при рождении детей.

## 2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2024-2028 годах в один этап.

## 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 1 программы.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы представлены в таблице 2 программы.

# 2.6. Меры правового регулирования

Разработка нормативных правовых актов не требуется.

# 2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств бюджета города Сарова (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена в таблице 3 программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников отражена в таблице 4 программы.

Приложение 7

к муниципальной программе «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

- ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы 7

"Укрепление материально-технической базы"

(далее-подпрограмма)

| Заказчик-координатор подпрограммы | КУМИ |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация города Сарова |
| Цель подпрограммы | Сокращение количества граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы – 2024-2028 годы |
| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы за счет всех источников | Объем финансирования подпрограммы отражен в паспорте программы. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов представлены в таблице 2 программы. |

# 2. Текстовая часть муниципальной подпрограммы

## 2.1. Характеристика текущего состояния

Основным мероприятием подпрограммы являются:

1.приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью стандартного (ранее до 2018 года – экономического) класса, установленным приказом Минстроя России от 05.05.2014 № 223/пр, с целью обеспечение данными жилыми помещениями по договорам социального найма граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся.

2. реконструкция зданий общежитий с перепланировкой помещений и переустройством инженерных сетей, включая сантехнические, электротехнические работы и монтаж технологического оборудования в санузлах и кухнях.

Ввод в эксплуатацию в 2010 и 2013 годах 214 квартир жилого дома, жилые помещения в котором были предоставлены как по договорам социального найма семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся  в улучшении жилищных условий, так и в качестве служебного жилья, позволил снять с учета нуждающихся 242 семьи, было обеспечено 12 семей сотрудников муниципальных учреждений служебными квартирами.  Приобретение в 2017 году Администрацией города Сарова жилых помещений экономического  класса позволило улучшить жилищные условия не менее 33 семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, и сократить срок ожидания обеспечения жилыми помещениями одиноко проживающим гражданам с 28 до 20 лет.

В случае реконструкции жилищного фонда (здания общежитий) в итоге для обеспечения граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, может быть направлено не менее 30 квартир.

## 2.2. Цели, задачи

Основная цель подпрограммы - сокращение количества граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

Основная задача подпрограммы путем приобретения жилья экономического (стандартного) класса, проведением реконструкции жилищного фонда (зданий общежитий) обеспечить жилыми помещениями по договорам социального найма граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся.

## 2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2024-2028 годы в один этап.

## 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

В целях сокращения количества граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий подпрограммой предусмотрена реализация на территории г. Сарова установленного статьями 46.5, 46.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации механизма строительства жилья стандартного (экономического) класса.

В 2015 году Администрацией г.Сарова проведен аукцион по продаже права на заключение договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.

Для строительства жилья экономического класса победителю аукциона (далее – застройщик), предоставлен земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Саров, 15 микрорайон, стр. № 21, секции И, К, Л  (далее – земельный участок).

Площадь земельного участка составляет 4713 кв.м.

Категория земель – «земли населенных пунктов».

Назначение земельного участка – «для строительства многоквартирного жилого дома стр. № 21».

На земельном участке построен многоквартирный жилой дом, в котором 33 квартиры общей площадью 1381,4 кв.м соответствует условиям отнесения к жилью экономического класса, установленным приказом Минстроя России от 05.05.2014 № 223/пр.

Приобретенные в муниципальную собственность жилые помещения подлежат предоставлению гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

В сентябре 2018 году Администрацией г.Сарова проведен аукцион по продаже права на заключение договора об освоении территории в целях строительства жилья стандартного класса.

Для освоения территории в целях строительства жилья стандартного класса по данному Договору Администрация обязуется предоставить земельный участок с кадастровым номером 13:60:0010014:6151, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул. Зернова, 43 (далее - земельный участок), а Застройщик обязуется осуществить на земельном участке строительство многоквартирного жилого дома высотой до 5 этажей (количество этажей – 5), в котором не менее 30% площади жилых помещений, технико-экономические показатели и параметры которых соответствует условиям отнесения этих жилых помещений к жилью стандартного класса, установленным приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 800/пр и подлежат продаже по муниципальным контрактам на приобретение жилья стандартного класса.

По результатам аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья стандартного класса, проведенного 21.09.2018 года , на основании протокола № 2 заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья стандартного класса от 21.09.2018 года цена одного квадратного метра общей площади жилых помещений по муниципальным контрактам на приобретение жилья стандартного класса определена в размере 34 000 (тридцать четыре тысяч) рублей.

Застройщик должен  обеспечить ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в срок не позднее  01.04.2021.

По договору застройщик обязуется обеспечить при строительстве многоквартирного жилого дома наличие в нем следующих жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью стандартного класса:

- 1-комнатных квартир, общей площадью квартиры не менее 27,0 кв.м. и не более 28,0 кв.м (в объеме 20 % от числа квартир, подлежащим продаже по муниципальным контрактам на  приобретение жилья стандартного класса);

- 3-комнатных квартир, общей площадью квартиры не менее 56 кв.м. и не более 60,0 кв.м. (в объеме 80 % от числа квартир, подлежащим продаже по муниципальным контрактам на  приобретение жилья стандартного класса).

Приобретенные в муниципальную собственность жилые помещения подлежат предоставлению гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с Жилищным кодексом РФ. Прогнозный план – 15 семей граждан, улучшивших жилищные условия.

Исходя из предельного объема общей площади жилого дома, который может быть построен на данном земельном участке, общая площадь жилых помещений подлежащим продаже по муниципальным контрактам на  приобретение жилья стандартного класса составит 750,0 кв.м.

По результатам аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья стандартного класса, проведенного 21.09.2018 года, на основании протокола № 2 заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья стандартного класса от 21.09.2018 года цена одного квадратного метра общей площади жилых помещений по муниципальным контрактам на приобретение жилья стандартного класса определена в размере 34 000 (тридцать четыре тысяч) рублей.

В  2020 году планируется завершение реконструкции здания общежитий.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 1 программы.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы представлены в таблице 2 программы.

# 2.6. Меры правового регулирования

Разработка нормативных правовых актов не требуется.

# 2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств бюджета города Сарова (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена в таблице 3 программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников отражена в таблице 4 программы.

Приложение 8

к муниципальной программе «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

1. ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Сарова Нижегородской области»

(далее-подпрограмма)

| Заказчик-координатор подпрограммы | КУМИ |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирного дома, признанного в установленном порядке аварийным |
| Задачи подпрограммы | Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы – 2024-2028 годы |
| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы за счет всех источников | Объем финансирования подпрограммы отражен в паспорте программы. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов представлены в таблице 2 программы. |

# 2. Текстовая часть муниципальной подпрограммы

## 2.1. Характеристика текущего состояния

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Российской Федерации, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

## 2.2. Цели, задачи

Основная цель подпрограммы - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирного дома, признанного в установленном порядке аварийным.

Основная задача подпрограммы -  переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

## 2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2024-2028 годах в один этап. С 2020 года подпрограмма не финансируется.

## 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 1 программы.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы представлены в таблице 2 программы.

# 2.6. Меры правового регулирования

Разработка нормативных правовых актов не требуется.

# 2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств бюджета города Сарова (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена в таблице 3 программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников отражена в таблице 4 программы.

Приложение 9

к муниципальной программе «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

1. ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы  9 «Обеспечение многодетных семей земельными участками в городе Сарове  Нижегородской области»

(далее- подпрограмма)

| Заказчик-координатор подпрограммы | КУМИ |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация города Сарова |
| Цель подпрограммы | Повышение качества жизни многодетных семей, проживающих на территории городского округа город Саров |
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование земельных участков предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям. 2. Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям для целей индивидуального жилищного строительства. 3. Предоставление многодетным семьям земельных участков на территории Нижегородской области. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы – 2024-2028 годы |
| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы за счет всех источников | Объем финансирования подпрограммы отражен в паспорте программы. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов представлены в таблице 2 программы. |

2. Текстовая часть подпрограммы

2.1. Характеристика текущего состояния

По состоянию на 01.07.2016 на учете в Администрации города Сарова в целях получения земельного участка состояло 242 многодетные семьи, в том числе в целях получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 204 многодетные семьи.

Средний срок ожидания от момента постановки многодетной семьи на учёт в целях получения земельного участка до момента предоставления земельного участка составляет 3 года 1 месяц.

В марте 2016 года Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым поручено устранить в течение трёх лет очереди многодетных семей путём предоставления земельных участков с инженерной инфраструктурой.

Существующие проблемы:

1. Отсутствие готовых для предоставления земельных участков, находящихся в границах городского округа город Саров и обеспеченных соответствующей инженерной и дорожной инфраструктурой.

2. Отсутствие свободных земельных участков, расположенных в границах городского округа город Саров и предназначенных для индивидуального жилищного строительства; проблемы с изменением границ ЗАТО Саров для включения в состав новой территории, где  возможно размещение пригодных для индивидуального жилищного строительства земельных участков.

3. Отсутствие достаточного количества бюджетных средств для финансирования строительства инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

В течение срока реализации подпрограммы планируется обеспечить земельными участками все многодетные семьи, поставленные на учёт на 01.01.2017 года, а также обеспечить земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, инженерной и дорожной инфраструктурой, доступной на территории города.

Формирование перечня земельных участков для предоставления многодетным семьям планируется осуществлять следующими способами:

- из числа земельных участков, собственность на которые не разграничена;

- из числа земельных участков, поступающих в муниципальную собственность городского округа город Саров, путем передачи от близлежащих муниципалитетов Нижегородской области.

Планируется, что до конца 2021 года будут сформированы и предоставлены многодетным семьям не менее 103 земельных участка.

В обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков за счёт средств муниципального бюджета входят:

- водоснабжение – строительство сетей водоснабжения до границ земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства;

- водоотведение - строительство сетей водоотведения (канализации) до границ земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, либо строительство индивидуальных септиков (в случае, если на застраиваемой территории отсутствует центральная канализация).

- обустройство грунтовой дороги или дороги, балластированной щебнем, к земельным участкам. Строительство уличной сети дорог с твёрдым покрытием до границ земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, проводится после того, как не менее 80% индивидуальных жилых домов, построенных на участках, введены в эксплуатацию и оформлены в собственность членов многодетной семьи.

Подпрограмма представляет собой комплексный план действий Администрации города Сарова по обеспечению многодетных семей земельными участками.

## 2.2. Цели и задачи подпрограммы

## Целью Программы является повышение качества жизни многодетных семей, проживающих на территории городского округа город Саров.

## Основными задачами Программы являются:

- формирование земельных участков предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям;

- обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям для целей индивидуального жилищного строительства;

## - предоставление многодетным семьям земельных участков на территории Нижегородской области.

## 2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2024-2028 годах в один этап.

## 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 1 программы.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы представлены в таблице 2 программы.

# 2.6. Меры правового регулирования

Разработка нормативных правовых актов не требуется.

# 2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств бюджета города Сарова (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы) отражена в таблице 3 программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников отражена в таблице 4 программы.