## 2026-2027 г.
Перечень оабот по КР на 2026-2027 гг.
№ | Адрес многоквартирного дома | Виды работ | Срок выполнения работ по договору | Подрядная организация | № договора
1 | г.Саров, пр.Мира, д.5 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082500020 от 30.03.2026
2 | г.Саров, ул.Шверника, д.3 | ремонт системы водоотведения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082500020 от 30.03.2026
3 | г.Саров, ул.Зернова, д.4 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082500020 от 30.03.2026
4 | г.Саров, ул.Зернова, д.52 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082500020 от 30.03.2026
5 | г.Саров, пр-т Октябрьский, д.5 | ремонт фундамента | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
6 | г.Саров, ул.Академика Харитона, д.13 | ремонт крыши | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
7 | г.Саров, ул.Арзамасская, д.1 | ремонт крыши | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
8 | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.11 | ремонт крыши | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
9 | г.Саров, ул.Гагарина, д.12 | ремонт крыши | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
10 | г.Саров, ул.Гагарина, д.21 | ремонт крыши | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
11 | г.Саров, ул.Гагарина, д.3 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
12 | г.Саров, ул.Победы, д.10 | ремонт крыши | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
13 | г.Саров, ул.Победы, д.13 | ремонт крыши | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
14 | г.Саров, ул.Победы, д.13 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
15 | г.Саров, ул.Победы, д.13 | ремонт системы водоотведения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
16 | г.Саров, ул.Победы, д.18 | ремонт крыши | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
17 | г.Саров, ул.Силкина, д.38 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
18 | г.Саров, ул.Силкина, д.38 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
19 | г.Саров, ул.Ушакова, д.8 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
20 | г.Саров, ул.Ушакова, д.8 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
21 | г.Саров, ул.Ушакова, д.8 | ремонт системы электроснабжения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
22 | г.Саров, ул.Чапаева, д.19 | ремонт крыши | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
23 | г.Саров, ул.Чапаева, д.19 | ремонт фасада | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
24 | г.Саров, ул.Чапаева, д.19 | ремонт фундамента | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
25 | г.Саров, ул.Шевченко, д.24 | ремонт крыши | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
26 | г.Саров, ул.Шевченко, д.35 | ремонт крыши | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
27 | г.Саров, ул.Шевченко, д.42 | ремонт крыши | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
28 | г.Саров, ул.Шевченко, д.42 | ремонт системы электроснабжения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
29 | г.Саров, ул.Шевченко, д.42 | ремонт фасада | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
30 | г.Саров, ул.Шевченко, д.44 | ремонт крыши | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
31 | г.Саров, ул.Шевченко, д.44 | ремонт системы водоотведения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
32 | г.Саров, ул.Шевченко, д.44 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
33 | г.Саров, ул.Шевченко, д.44 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2026-12-15 | ООО "Промвысотник" | № 203250000082600018 от 27.03.2026
34 | г.Саров, ул.Московская, д.38/2 | ремонт крыши | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
35 | г.Саров, пл.Ленина, д.8 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
36 | г.Саров, пр-т Ленина, д.13 | ремонт системы теплоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
37 | г.Саров, пр-т Ленина, д.21 | ремонт фасада | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
38 | г.Саров, пр-т Мира, д.16 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
39 | г.Саров, пр-т Мира, д.16 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
40 | г.Саров, пр-т Октябрьский, д.5 | ремонт крыши | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
41 | г.Саров, ул.Академика Харитона, д.1 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
42 | г.Саров, ул.Арзамасская, д.1 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
43 | г.Саров, ул.Арзамасская, д.1 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
44 | г.Саров, ул.Арзамасская, д.1 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
45 | г.Саров, ул.Арзамасская, д.2 | ремонт системы теплоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
46 | г.Саров, ул.Арзамасская, д.2 | ремонт крыши | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
47 | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.4/1 | ремонт системы теплоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
48 | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.4/1 | ремонт системы электроснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
49 | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.4/1 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
50 | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.9 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
51 | г.Саров, ул.Бессарабенко, д.9 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
52 | г.Саров, ул.Гагарина, д.3 | ремонт системы теплоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
53 | г.Саров, ул.Гагарина, д.3 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
54 | г.Саров, ул.Дзержинского, д.6 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
55 | г.Саров, ул.Дзержинского, д.6 | ремонт системы электроснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
56 | г.Саров, ул.Дзержинского, д.9 | ремонт крыши | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
57 | г.Саров, ул.Духова, д.7 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
58 | г.Саров, ул.Духова, д.8 | ремонт крыши | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
59 | г.Саров, ул.Зернова, д.12 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
60 | г.Саров, ул.Зернова, д.32 | ремонт крыши | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
61 | г.Саров, ул.Зернова, д.45 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
62 | г.Саров, ул.Зернова, д.45 | ремонт крыши | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
63 | г.Саров, ул.Зернова, д.46 | ремонт системы электроснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
64 | г.Саров, ул.Зернова, д.57 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
65 | г.Саров, ул.Зернова, д.57 | ремонт крыши | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
66 | г.Саров, ул.Куйбышева, д.23 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
67 | г.Саров, ул.Куйбышева, д.23 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
68 | г.Саров, ул.Куйбышева, д.23 | ремонт системы теплоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
69 | г.Саров, ул.Куйбышева, д.23 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
70 | г.Саров, ул.Курчатова, д.9 | ремонт системы электроснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
71 | г.Саров, ул.Курчатова, д.9 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
72 | г.Саров, ул.Матросова, д.10 | ремонт крыши | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
73 | г.Саров, ул.Московская, д.22/1 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
74 | г.Саров, ул.Московская, д.22/2 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
75 | г.Саров, ул.Московская, д.22/2 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
76 | г.Саров, ул.Московская, д.22/2 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
77 | г.Саров, ул.Некрасова, д.9 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
78 | г.Саров, ул.Пионерская, д.11 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
79 | г.Саров, ул.Победы, д.10 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
80 | г.Саров, ул.Победы, д.10 | ремонт системы теплоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
81 | г.Саров, ул.Победы, д.13 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
82 | г.Саров, ул.Победы, д.29 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
83 | г.Саров, ул.Победы, д.29 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
84 | г.Саров, ул.Победы, д.29 | ремонт системы теплоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
85 | г.Саров, ул.Победы, д.29 | ремонт системы электроснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
86 | г.Саров, ул.Победы, д.29 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
87 | г.Саров, ул.Победы, д.2А | ремонт системы холодного водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
88 | г.Саров, ул.Победы, д.2А | ремонт системы горячего водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
89 | г.Саров, ул.Победы, д.2А | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
90 | г.Саров, ул.Победы, д.2А | ремонт крыши | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
91 | г.Саров, ул.Пушкина, д.14 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
92 | г.Саров, ул.Пушкина, д.14 | ремонт системы электроснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
93 | г.Саров, ул.Пушкина, д.8 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
94 | г.Саров, ул.Пушкина, д.8 | ремонт системы электроснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
95 | г.Саров, ул.Семашко, д.8 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
96 | г.Саров, ул.Семашко, д.8 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
97 | г.Саров, ул.Силкина, д.18 | ремонт крыши | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
98 | г.Саров, ул.Силкина, д.26 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
99 | г.Саров, ул.Силкина, д.38 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
100 | г.Саров, ул.Френзе, д.26 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
101 | г.Саров, ул.Френзе, д.27 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
102 | г.Саров, ул.Френзе, д.27 | ремонт крыши | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
103 | г.Саров, ул.Шверника, д.15В | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
104 | г.Саров, ул.Шверника, д.24 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
105 | г.Саров, ул.Шверника, д.24 | ремонт системы горячего водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
106 | г.Саров, ул.Шверника, д.24 | ремонт системы водоотведения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
107 | г.Саров, ул.Шверника, д.24 | ремонт фасада | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
108 | г.Саров, ул.Шверника, д.4 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2027-12-15 | ООО "Мастер Кровли" | № 203250000082600019 от 27.03.2026
109 | г.Саров, ул.Академика Харитона, д.22 | замена лифта | 2026-12-30 | ООО "СП "Практика" | № 203250000082500022 от 14.05.2025
110 | г.Саров, ул.Академика Харитона, д.23 | замена лифта | 2026-12-30 | ООО "СП "Практика" | № 203250000082500022 от 14.05.2025
111 | г.Саров, ул.Московская, д.19 | замена лифта | 2026-12-30 | ООО "СП "Практика" | № 203250000082500022 от 14.05.2025
112 | г.Саров, ул.Московская, д.23 | замена лифта | 2026-12-30 | ООО "СП "Практика" | № 203250000082500022 от 14.05.2025
113 | г.Саров, ул.Шверника, д.15Б | замена лифта | 2026-12-30 | ООО "СП "Практика" | № 203250000082500022 от 14.05.2025
114 | г.Саров, ул.Курчатова, д.38 | замена лифта | 2027-12-30 | ООО "СП "Практика" | № 203250000082500022 от 14.05.2025
115 | г.Саров, ул.Силкина, д.36 | замена лифта | 2027-12-30 | ООО "СП "Практика" | № 203250000082500022 от 14.05.2026
116 | г.Саров, ул.Силкина, д.9 | замена лифта | 2027-12-30 | ООО "СП "Практика" | № 203250000082500022 от 14.05.2027