## Отчет
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства
Коды
на 1 января 2026 г. | [18 empty] | Форма по ОКУД |  | 0503190
[19 empty] | Дата |  | 01.01.2026
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств,
| Департамент финансов Администрации г. Саров | [17 empty] | Глава по БК |  | 001
получатель бюджетных средств, финансовый орган | [19 empty] | по ОКПО | 79664695
Наименование бюджета | Бюджет города Сарова | [18 empty] | по ОКТМО | 22704000
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб. | [20 empty] | 383
Наименование показателя | ИНН учреждения | Код объекта | Кадастровый номер объекта недвижимости | Учетный номер объекта |  | Статус объекта |  | Целевая функция объекта | Приостановление (прекращение) строительства |  |  | Плановые сроки реализации инвестиционного проекта, год |  |  | Сметная стоимость на отчетную дату, руб. | Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб.
[16 empty] | фактические (по счету 0106Х1000) |  |  |  | кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта
|  |  |  | на отчетную дату | до поступления | на начало года | на отчетную дату |  | год | код причины | пояснения | начало реализации | окончание реализации | реализации целевой функции |  | на начало года | увеличение | уменьшение | на конец года | всего | из них средств федерального бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей западнее ул. Западная в Заречном районе г.о.г.Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704101751 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 11 |  |  |  | 2017 |  |  | 5554797.22 | 5554797.22 | - | - | 5554797.22 | 5554797.22 | -
Модернизация плавательных бассейнов в детских садах, г. Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102341 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2025 | 1 | Основание: Постановление Администрации города Сарова от 01.11.2025 № 3144 О списании затрат, понесенных муниципальным казенным учреждением Управление капитального строительства администрации города Сарова на незавершенное строительство по объектам капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Сарова | 2018 |  |  | 799975.2 | 799975.2 | - | 799975.2 | - | 799975.2 | -
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мостового сооружения через р.Вичкинза, г. Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102881 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 27 | 8 | 2025 | 1 | Основание: Постановление Администрации города Сарова от 10.10.2025 № 2897 О списании затрат, понесенных муниципальным казенным учреждением Управление капитального строительства администрации города Сарова на незавершенное строительство по объектам капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Сарова | 2023 |  |  | 187200 | 187200 | - | 187200 | - | 187200 | -
Реконструкция "Дома Молодежи" по адресу: Нижегородская обл., г. Саров, ул. Зернова, д.64 | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102911 | 0000000000000000000000000000 |  | 06 | 11 |  |  |  | 2025 |  |  | 19385303.51 | - | 3885303.51 | - | 3885303.51 | 3885303.51 | -
Реконструкция газораспределительной сети улиц Кирова, Дорожная, Балыковская и Мостовая , г. Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102501 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 27 | 8 | 2025 | 1 | Основание: Постановление Администрации города Сарова от 10.10.2025 № 2897 О списании затрат, понесенных муниципальным казенным учреждением Управление капитального строительства администрации города Сарова на незавершенное строительство по объектам капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Сарова | 2019 |  |  | 287999.99 | 287999.99 | - | 287999.99 | - | 287999.99 | -
Реконструкция и техническое перевооружение канализационных очистных сооружений г.Сарова Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102661 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 11 | 10 |  |  |  | 2020 |  |  | 1429199512.38 | 8178.38 | 168693991.01 | 168702169.39 | - | 1429199512.38 | 1262429708.39
Реконструкция стадиона, трибун и подтрибунных помещений МБОУ Школы № 13, г. Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704101851 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 27 | 8 | 2025 | 1 | Основание: Постановление Администрации города Сарова от 10.10.2025 № 2897 О списании затрат, понесенных муниципальным казенным учреждением Управление капитального строительства администрации города Сарова на незавершенное строительство по объектам капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Сарова | 2017 |  |  | 59845.27 | 59845.27 | - | 59845.27 | - | 59845.27 | -
Реконструкция существующей сети ливневой канализации по ул. Чкалова на участке от ул. Академика Негина до ул. Лесной г. Сарова Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102871 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 11 | 10 |  |  |  | 2022 |  |  | 486606.88 | 486606.88 | - | 486606.88 | - | 486606.88 | -
Строительство автомобильной дороги к детской поликлинике на ул.Чапаева в г. Саров | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102321 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 15 | 10 |  |  |  | 2018 |  |  | 182194205.5 | 166544984.78 | 26911258.8 | 171850406.41 | 21605837.17 | 175222037.27 | -
Строительство газопровода высокого давления от ГРП-14 до ГРП-16 г.Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102651 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 11 | 10 |  |  |  | 2020 |  |  | 68387459.18 | 62594127.69 | 10738493.73 | 73332621.42 | - | 68369379.98 | -
Строительство детского сада в МКР-21 в г. Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102631 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2020 |  |  | 7163464.48 | 6564268.96 | - | - | 6564268.96 | 6564268.96 | -
Строительство детского сада в МКР-22 в г. Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704100651 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 27 | 8 | 2025 | 1 | Основание: Постановление Администрации города Сарова от 01.11.2025 № 3144 О списании затрат, понесенных муниципальным казенным учреждением Управление капитального строительства администрации города Сарова на незавершенное строительство по объектам капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Сарова | 2019 |  |  | 128160 | 128160 | - | 128160 | - | 128160 | -
Строительство здания средней школы № 11 по ул.Зорге, г. Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704100471 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2025 | 1 | Основание: Постановление Администрации города Сарова от 10.10.2025 № 2897 О списании затрат, понесенных муниципальным казенным учреждением Управление капитального строительства администрации города Сарова на незавершенное строительство по объектам капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Сарова | 2011 |  |  | 4350000 | 4436035 | - | 4436035 | - | 4350000 | -
Строительство здания средней школы на 600 мест по ул. Зорге в г.Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704101731 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 |  |  |  | 2017 |  |  | 991536780.97 | 132083773.66 | 676035 | 76252590.39 | 56507218.27 | 949295585.18 | 152783800
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры района малоэтажной жилой застройки «Яблоневый сад» в г. Саров | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102261 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 11 | 10 |  |  |  | 2018 |  |  | 3638936.8 | 3586936.8 | 52000 | 3638936.8 | - | 3638936.8 | -
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры района малоэтажной жилой застройки «Яблоневый сад» в г. Саров (линии оптоволоконной связи КНС-1, КНС-2 и ПНС) | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704100491 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 11 | 10 |  |  |  | 2014 |  |  | 128943.88 | 98943.88 | 30000 | 128943.88 | - | 128943.88 | -
Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство в МКР 16 (водоотведение), г. Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102141 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2018 |  |  | 559107.58 | 559107.58 | - | - | 559107.58 | 559107.58 | -
Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство ТИЗ-1 (2,3 очередь) (в части устройства наружного освещения - проезд Дружбы, проезд Светлый, проезд Цветочный, ул. Тенистая), г. Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102901 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 |  |  |  | 2025 |  |  | 11095574.01 | - | 6979108.16 | - | 6979108.16 | 7000000 | -
Строительство общественного кладбища, г. Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704101201 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 |  |  |  | 2015 |  |  | 10932565.67 | 10932565.67 | - | 9525691.37 | 1406874.3 | 1406874.3 | -
Строительство объездной дороги по ул. Ключевая в г.Саров , г.Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102411 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2025 | 1 | Основание: Постановление Администрации города Сарова от 10.10.2025 № 2897 О списании затрат, понесенных муниципальным казенным учреждением Управление капитального строительства администрации города Сарова на незавершенное строительство по объектам капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Сарова | 2019 |  |  | 127705 | 127705 | - | 127705 | - | 127705 | -
Строительство проезда по ул. Березовая, 6, г. Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704101131 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2025 | 1 | Основание: Постановление Администрации города Сарова от 01.11.2025 № 3144 О списании затрат, понесенных муниципальным казенным учреждением Управление капитального строительства администрации города Сарова на незавершенное строительство по объектам капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Сарова | 2015 |  |  | 99900 | 99900 | - | 99900 | - | 99900 | -
Строительство тротуара с наружным освещением от ул. Силкина до терренкура, г. Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704100731 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 27 | 8 | 2025 | 1 | Основание: Постановление Администрации города Сарова от 01.11.2025 № 3144 О списании затрат, понесенных муниципальным казенным учреждением Управление капитального строительства администрации города Сарова на незавершенное строительство по объектам капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета города Сарова | 2013 |  |  | 100000 | 100000 | - | 100000 | - | 100000 | -
Строительство улицы №130 (улица Менделеева на участке: от ул. Озёрной до ул. Академика Негина), г. Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704100191 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2019 |  |  | 5482230.58 | 1199614.15 | - | - | 1199614.15 | 1220505.99 | -
Строительство улицы Академика Негина (включая улицу № 132 и улицу № 133) на участке: от ул. Зернова до ул. Менделеева, г. Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102371 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 |  |  |  | 2019 |  |  | 6644506.28 | 5361479.01 | 1137600.37 | - | 6499079.38 | 32231072.02 | -
Строительство улицы Чкалова (улица №2) на участке от ул.Академика Негина (улицы №132) до ул. Лесной (улицы №4), в пределах квартала 7 МКР-22 в городском округе г. Саров Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102861 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 11 | 10 |  |  |  | 2022 |  |  | 46845853.03 | 46844405.41 | 1447.62 | 46845853.03 | - | 46845853.03 | -
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г. Саров | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704100641 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 11 |  |  |  | 2013 |  |  | 17221368.61 | 17221368.61 | - | - | 17221368.61 | 17221368.61 | -
ФОКОТ в МКР-15 города Сарова Нижегородской области | 5254006485 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 4872270400003310576704102891 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 |  |  |  | 2025 |  |  | 674664.44 | - | 599968.64 | - | 599968.64 | 674664.44 | -
Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2813272666.46 | 465867979.14 | 219705206.84 | 556990640.03 | 128582545.95 | 2755645603.49 | 1415213508.39
Руководитель | [13 empty] | Главный бухгалтер
| (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) | [11 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ответственное лицо за реализацию инвестиционного проекта
| (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
"01" января 2026 г.
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.02.2026 Руководитель(Альшина Юлия Николаевна, Сертификат: 009474BDDF759BAF69C8682286BFC12D7F, Действителен: с 18.08.2025 по 11.11.2026), Главный бухгалтер(Аксенова Светлана Валерьевна, Сертификат: 00C5BD62F28597B73117F16DEDEA0D680E, Действителен: с 02.07.2025 по 25.09.2026)