## Лист1
| СОГЛАСОВАНО: | [24 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| “ЗАКАЗЧИК” | [24 empty] | “ПОДРЯДЧИК”
| Директор Департамента | [24 empty] | Директор
| городского хозяйства Администрации г.Саров | [24 empty] | МБУ «СГИ»
| ___________ М.Ю.Прохоров | [24 empty] | ______________Д.В.Колганов
График
Выполнения работ по содержанию территории мкр. 22 кв. 1 города Сарова на июль 2026 г.
№ пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Ед. | Кол-во | июль
|  | измер. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Мехенизированная очистка покрытий от пыли и грязи: подметание с увлажнением (внутриквартальные проезды) | м2 | 3032 | bar: июль 1; июль 4 to июль 5; июль 8; июль 11 to июль 12; июль 15; июль 18 to июль 19; июль 22; июль 25 to июль 26; июль 29
Дата выполнения работ может быть скорректирована Заказчиком при наличии объективных причин (погодных условий и т.п.)
день проведения уборки
выходные дни
Ответственные представители
Департамента городского хозяйства ________________________________Синицына М.В.
Муниципального бюджетного учреждения
"Служба городской инфраструктуры"________________________________Тимохина А.В.
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | июль 23: УТВЕРЖДАЮ:
| “ЗАКАЗЧИК” |  |  | июль 23: “ПОДРЯДЧИК”
| Директор Департамента |  |  | июль 23: Директор
| городского хозяйства Администрации г.Саров |  |  | июль 23: МБУ «СГИ»
| ___________ М.Ю.Прохоров |  |  | июль 23: ______________Д.В.Колганов
График
Выполнения работ по содержанию территории мкр. 22 кв. 2,3 города Сарова на июль 2026 г.
№ пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Ед. | Кол-во | июль 1: июль
|  | измер. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: подметание с увлажнением (внутриквартальные проезды) | м2 | 2750 | bar: июль 1; июль 4 to июль 5; июль 8; июль 11 to июль 12; июль 15; июль 18 to июль 19; июль 22; июль 25 to июль 26; июль 29
2 | Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: подметание с увлажнением (тротуары) | м2 | 800 | bar: июль 1; июль 4 to июль 5; июль 8; июль 11 to июль 12; июль 15; июль 18 to июль 19; июль 22; июль 25 to июль 26; июль 29
3 | Очистка покрытий от пыли и грязи: подметание вручную (тротуары) | м2 | 300 | bar: июль 1; июль 4 to июль 5; июль 8; июль 11 to июль 12; июль 15; июль 18 to июль 19; июль 22; июль 25 to июль 26; июль 29
4 | Очистка газонов вручную от случайного мусора со сбором в пакеты | м2 | 4000 | bar: июль 4 to июль 6; июль 11 to июль 13; июль 18 to июль 20; июль 25 to июль 27
Дата выполнения работ может быть скорректирована Заказчиком при наличии объективных причин (погодных условий и т.п.)
день проведения уборки
выходные дни
Ответственные представители
Департамента городского хозяйства ________________________________Синицына М.В.
Муниципального бюджетного учреждения
"Служба городской инфраструктуры"________________________________Тимохина А.В.